|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि.** | | | | | | | |
| **आ.व.२०७९।०८० को विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण** | | | | | | | |
| **रु.हजारमा** | | | | | | | |
| **सि.न.** | **कार्य विवरण** | **इकाई** | **वार्षिक लक्ष्य** | **वार्षिक बजेट** | **भारित प्रतिशत** | **वार्षिक प्रगति** | |
| **प्रगति** | **भारित प्रतिशत प्रगति** |
| **क.** | **जग्गा खरिद र जग्गा प्रशासन** |  |  |  |  |  |  |
| १ | थप आवासीय कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट जग्गा एंव अनुदान प्राप्त गर्ने । | संख्या | 4 | 400 | 0.30 |  |  |
| २ | योजनाबद्ध बस्ती विकास तथा पुनःस्थापना कार्य गर्ने । | स्थान | 3 | 500 | 0.37 |  |  |
| ३ | जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने । | संख्या | 700 | 350 | 0.26 | 254 | 0.09 |
| ४ | सरकारी एव गैर सरकारी अनुदानबाट कम लागतका घर बनाई व्यवस्थित बसोबास पुनःस्थापना गराउने । | परिवार | 25 | 450 | 0.33 |  |  |
| ५ | sकम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । | स्थान | 8 | 200 | 0.15 | 4 | 0.07 |
|  | **जम्मा** |  |  | **1900** | **1.40** |  | **0.17** |
| **ख.** | **जग्गा तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम** |  |  |  |  |  |  |
| १ | जग्गा सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, एंव अवलोकन भ्रमण । | पटक | 2 | 6000 | 4.44 |  |  |
| २ | घडेरी बिक्री गर्ने कार्य । | संख्या | 367 | 395 | 0.29 | 27 | 0.02 |
| ३ | पार्क निर्माण काम । | स्थान | 5 | 4500 | 3.33 | 2 | 1.33 |
| ४ | विधुत्तीकरण गर्ने कार्य । | स्थान | 7 | 14900 | 11.02 | 1 | 1.57 |
| ५ | घडेरी र जग्गाको सिमाना छुट्याउने काम । | रोपनी | 26 | 150 | 0.11 | 22 | 0.09 |
| ६ | सडक ग्राभेल तथा ढल निर्माण कार्य । | मि. | 840 | 13000 | 9.61 | 840 | 9.61 |
| ७ | जग्गा नापी गर्ने । | हेक्टर | 618 | 6180 | 4.57 | 7.77 | 0.06 |
| ८ | पक्की नाला निर्माण गर्ने कार्य । | मि. | 625 | 4500 | 3.33 | 325 | 1.73 |
| ९ | फुलबारीमा मर्मत सुधार तथा रेखदेख गर्ने कार्य । (जोरसिमल) | स्थान | 3 | 475 | 0.35 | 3 | 0.35 |
| १० | पक्की नाला मर्मत सुधार तथा सरसफाई (जोरसिमल) | मि. | 1500 | 500 | 0.37 | 1500 | 0.37 |
| ११ | सडक ग्राभेल । | मि. | 4700 | 17700 | 13.09 | 100 | 0.28 |
| १२ | सडक सुधार तथा मर्मत । | मि. | 1200 | 3500 | 2.59 | 200 | 0.43 |
| १३ | सडक कालोपत्रे गर्ने । (जोरसिमल) | मि. | 340 | 3400 | 2.51 |  |  |
| १४ | फुटकर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने । | परिवार | 1500 | 7500 | 5.55 | 226 | 0.84 |
| १५ | प्लानिङ्ग तथा रेखांकन गर्ने कार्य । | हेक्टर | 52 | 750 | 0.55 | 5.5 | 0.06 |
| १६ | दोहोरो दर्ता समस्या क्षेत्र सम्बन्धमा । | हेक्टर | 10 | 400 | 0.30 |  |  |
| १७ | सन्धीसर्पन जग्गा व्यवस्थित गर्ने । | स्थान | 4 | 400 | 0.30 |  |  |
| १८ | कम्पाउण्डको तारवार गर्ने । | स्थान | 3 | 2300 | 1.70 | 3 | 1.70 |
| १९ | खानेपानी योजना । | स्थान | 2 | 2000 | 1.48 |  |  |
| २० | पक्की कलभर्ट निर्माण गर्ने । | संख्या | 3 | 6500 | 4.81 |  |  |
| २१ | क्रसड्रेन निर्माण गर्ने । | स्थान | 5 | 800 | 0.59 |  |  |
| २२ | खोला नियन्त्रण गर्ने । | स्थान | 2 | 5000 | 3.70 |  |  |
| २३ | पुल मर्मत तथा सम्भार गर्ने । | स्थान | 1 | 2400 | 1.77 |  |  |
| २४ | प्रतिक्षालय निर्माण । | संख्या | 2 | 800 | 0.59 |  |  |
| २५ | ह्युम पाइप जडान । | संख्या | 4 | 800 | 0.59 |  |  |
| २६ | कार्यालय कम्पाउण्ड अगाडी पक्की कलभर्ड निर्माण गर्ने । | संख्या | 1 | 2400 | 1.77 |  |  |
| २७ | ह्युम कलभर्ट निर्माण । | स्थान | 3 | 1000 | 0.74 |  |  |
| २८ | गहिरो ठाउँमा माटो भर्न सामान्य नाला निर्माण गर्ने कार्य । | मि. | 300 | 1000 | 0.74 |  |  |
| २९ | बाटो ग्राभेलिङ्ग गर्ने । | मि. | 500 | 2000 | 1.48 | 500 | 1.48 |
| ३० | बाटोको दायाँ बाँया नाला निर्माण कार्य । | स्थान | 1 | 1500 | 1.11 |  |  |
|  | **जम्मा** |  |  | **112750** | **83.37** |  | **19.92** |
| **ग.** | **आवास विकास कार्यक्रम** |  |  |  |  |  |  |
| १ | परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । | स्थान | 8 | 6000 | 4.44 | 1 | 0.55 |
| **घ.** | **व्यवसाय प्रवर्द्धन** |  |  |  |  |  |  |
| १ | सूचना प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रबर्द्धन सम्बन्धि कार्य । | पटक | 55 | 3100 | 2.29 | 45 | 1.88 |
|  | **जम्मा** |  |  | **3100** | **2.29** |  | **1.88** |
| **ङ.** | **संस्थागत विकास** |  |  |  |  |  |  |
| १ | जनशक्ति विकास तालिम । | संख्या | 30 | 600 | 0.44 |  |  |
| २ | गोष्ठी । | पटक | 2 | 400 | 0.30 |  |  |
| ३ | NFRS को तालिम एव लेखा प्रणाली अध्यावधिक गर्न । | पटक | 1 | 400 | 0.30 |  |  |
| ४ | पदपूर्ति र परिक्षा व्यवस्थापन । | आ.अ. |  | 6500 | 4.81 |  |  |
|  | **जम्मा** |  |  | **7900** | **5.84** |  |  |
| **च.** | **अन्य कार्यक्रम** |  |  |  |  |  |  |
| १ | विश्व बसोबास दिवस मनाउने । | पटक | 5 | 310 | 0.23 | 5 | 0.23 |
| २ | वार्षिक उत्सव मनाउने । | पटक | 5 | 480 | 0.35 | 5 | 0.35 |
| ३ | वार्षिक साधारण सभा र विषेश साधारण सभा गर्ने । | पटक | 2 | 800 | 0.59 | 2 | 0.59 |
| ४ | प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कार्यको लागि सहयोग गर्न । | आ.अ. |  | 1000 | 0.74 |  |  |
| ५ | अतिक्रमण हटाउने । | स्थान | 5 | 1000 | 0.74 |  |  |
|  | **जम्मा** |  |  | **3590** | **2.65** |  | **1.18** |
|  | **कुल जम्मा** |  |  | **135240** | **100** |  | **23.70** |