अनुसुची ३

(दफा ७०१) सँग सम्बन्धित,

सामाजिक विकास कार्यालय, गजुरी, धादिङ र स्थानीय तहको सहकार्यमा वालविकास केन्द्रको स्तरोन्वती कार्यकम सञ्चालन गर्ने विद्यालय बीच भएको सम्झौता

सामाजिक विकास कार्यालय गजुरी, धादिङ, (जसलाई प्रथम पक्ष भनिए‌को छ) र जिल्ला………………वडापालिका/गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर...................................मा सञ्चालित श्री............................................... विद्यालय ........................... (जसलाई द्वितीय पक्ष भनिएको छ) बीच स्थानीय तहसँग सहकार्यमा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नती कार्यक्रम संचालनका लागि तपसिलका सर्तहरू पालना गर्ने गरी यो सम्झौता गरी दियौलियौ।

- प्रथम पक्षले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू

- प्रस्ताव अनुसारको स्थानीय तहसँग सहकार्यमा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नती कार्यक्रम संचालन गर्न दुई किस्तामा अधिकतम रु५,००,०००/- (पाँचलाख मात्र) सम्म खातामा तोकिए अनुसार अनुदान दिइने छ।

- कार्यक्रमको कुल बजेटको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्झौता पथात् विद्यालयको खातामा निकासा दिइने छ । वाँकी ५० प्रतिशतसम्मको रकम विल भरपाई बमोजिम कार्य सम्पन्न गरेपछि सम्बन्धित विद्यालयको खातामा निकासा दिइने छ।

- दोस्रो पक्षले तोकिएको शर्तअनुसारको प्रकृया पुरा गरी कागजात पेस गरेपछि प्रथम पक्षले अन्तिम किस्ता अनुदान रकम सम्बन्धित विद्यालयको खातामा निकास गरिनेछ ।

- दोस्रो पक्षले तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नगरेमा वा कार्य अधुरो गरेको पाइएमा प्रथम पक्ष अन्तिम किस्ता रकम निकासा दिन वाध्य हुने छैन र पहिले निकासा भएको ५० प्रतिशत रकम कार्यलयमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

- संझौता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा, कार्य सम्पन्न नगरेमा वा अधुरो गरेको पाइएमा प्रथम पक्षले जुनसुकै समयमा यो संझौता रद्ध गरी दोस्रो पक्षलाई दिइएको अनुदान रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ ।

- दोस्रो पक्षले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरुः

- विद्यालयले मिति २०८२ जेठ मसान्त सम्म कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता माग गर्न आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

- विद्यालयले सम्झौता भए पश्चात कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ । यस कार्यक्रमको लागि अन्य निकायचाट दोहोरो पर्ने गरी कुने अनुदान नलिएको प्रतिवद्धता समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

- विद्यालयले बजेटको सिमाभित्र रही स्थानीय तहसँग सहकार्यमा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नती सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीगत प्रकृतिका सामग्रीहरु सम्बन्धित विषयका प्राविधिकवाट तयार गर्ने र शिक्षक स्टाफ बैठकवाट तय गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिवाट अनुमोदन गराई खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

- कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रथम पक्षबाट निकासा भएको रकम नपुग हुन गएमा सो नपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयकै हुनेछ ।

- विद्यालयले कार्य सम्पन्न गर्दा गरेको सम्पूर्ण कामको रकम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।

- विद्यालयले कार्यकम सञ्चालन गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, स्थानीय तहको प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक समेतको तिन सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्ने छ । उक्त समितिले सो कार्यको रेखदेख अनुगमन गरी कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

- सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाबाट समेत अनुगमन निरीक्षण हुन सक्ने हुँदा विद्यालयले सो कार्यको अभिलेख अध्यावधिक राख्ने र खोजेको वेला देखाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।

- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट जारी भएका सार्वजानिक निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी प्रचलित ऐन निमय संशोधनसहितको सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४) तथा कार्यविधि अनुसार गर्नु गराउनुपर्ने छ ।

- कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सो समबन्धी सामग्रीहरुको जिन्सी दाखिला गर्ने, सामग्रीको उपयोग तथा सो को रेखदेख र उचित मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेत स्वतः विद्यालयको हुनेछ ।

- दोस्रो किस्ता माग गर्दा निम्न कागजातहरू लिई आउनुपर्ने छ ।

- संझौता अनुसार कार्य सम्पन्न गरी सकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैठकको निर्णयको प्रतिलिपि

- सस्था/कम्पनीले पेश गरेको कोटेशनहरुको प्रतिलिपि र मूल्याङ्कन तालिका

- विद्यालय व्यवस्थापन समितिवाट लागत अनुमान स्पेसिफिकेसन अनुसारको कार्य विवरण खोली सो अनुसार व्यवस्थापन समेत भएको भन्ने निर्णय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन र समष्टिगत प्रतिवेदन

- विद्यालयका प्र.अ.बाट प्रमाणित विल भर्पाइको प्रतिलिपी ।

- स्तरोन्ती तथा खरिद गरी प्रयोग गरिएका समग्रीहरुको फोटोहरु

- सामान खरिदको हकमा जिन्सि दाखिला प्रतिवेदन

- कार्य सम्पन्न भएको र अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिनु भनी सम्वन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र ।

सम्झौता गर्ने व्यक्तिहरू

सम्झौता भएको मिति: २०८१/     /

| सामजिक विकास कार्यालयको तर्फबाटः | विद्यालयको तर्फबाटः |
| --- | --- |
| - कार्यालय प्रमुखको नाम: लोक बहादुर वाइबा | - व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नाम: |
| हस्ताक्षर: | हस्ताक्षर: |
| - योजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुखको नामः रमेश बहादुर खड्का | - प्रधानाध्यापको नाम: |
| हस्ताक्षर: | हस्ताक्षर: |
| - आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको नामः बिनोद पौडेल | - विद्यालयको छाप : |
| हस्ताक्षर: |  |
| - कार्यालयको छाप : |  |

इति सम्मत २०८१ साल चैत्र १ गते...............................सुभम् ।